## Sheet1
Date (Biweekly) | 2022-10-03 | 2022-10-17 | 2022-10-31 | 2022-11-14 | 2022-11-28 | 2022-12-12 | 2022-12-26 | 2023-01-09 | 2023-01-23 | 2023-02-06 | 2023-02-20 | 2023-03-06 | 2023-03-20 | 2023-04-03 | 2023-04-17 | 2023-05-01 | 2023-05-15
Finding supervisor | bar: 2022-10-03 to 2022-10-17
Project Initiation Document | 2022-10-31: 2022-10-21
Ethics Review | 2022-10-31: 2022-10-21
Literature Review | bar: 2022-10-31 to 2022-11-28
Creating component plans | bar: 2022-11-28 to 2022-12-12
Creating project | bar: 2022-12-12 to 2023-04-03
Writing development notes | bar: 2022-12-12 to 2023-04-03
Progress demo | 2023-02-06: 2022-02-03
Writing report | bar: 2023-02-20 to 2023-05-01
Final report submission | 2023-05-01: 2022-05-05
Final demonstration | 2023-05-15: 2022-05-19